## Cover Page
IoT Course
Capstone Project
Work Breakdown Structure
For students
Mã công việc | Tên công việc chính | Công việc con
1.0 | Phân tích yêu cầu & khảo sát hệ thống | 1.1 Xác định mục tiêu và phạm vi đề tài 1.2 Khảo sát giải pháp hiện có 1.3 Đề xuất giải pháp hệ thống
2.0 | Thiết kế hệ thống tổng thể | 2.1 Thiết kế kiến trúc phần cứng – phần mềm 2.2 Lựa chọn thiết bị (ESP32, Pi, mic, amp...) 2.3 Vẽ sơ đồ hệ thống
3.0 | Cấu hình Home Assistant | 3.1 Cài đặt Home Assistant OS lên Raspberry Pi 3.2 Thiết lập dashboard giao diện 3.3 Cấu hình ESPHome, Voice Assistant
4.0 | Phát triển thiết bị ngoại vi (ESP32) | 4.1 Lập trình thiết bị điều khiển đèn, cảm biến (ESPHome) 4.2 Lập trình thiết bị điều khiển hồng ngoại 4.3 Thiết bị voice assistant (ESP32-S3 + I2S mic + amp + OLED)
5.0 | Tích hợp điều khiển bằng giọng nói | 5.1 Cấu hình wake word & speech-to-text 5.2 Xử lý lệnh giọng nói và ánh xạ hành động 5.3 Kiểm thử độ chính xác
6.0 | Bảo mật & riêng tư | 6.1 Thiết lập xử lý cục bộ toàn bộ hệ thống 6.2 Vô hiệu hoá các kết nối đám mây không cần thiết 6.3 Giới hạn truy cập từ mạng bên ngoài
7.0 | Kiểm thử và đánh giá | 7.1 Thử nghiệm chức năng từng node 7.2 Kiểm tra tính ổn định, độ trễ 7.3 Ghi lại log kết quả và phân tích
8.0 | Viết báo cáo kỹ thuật | 8.1 Soạn thảo tài liệu kỹ thuật hệ thống 8.2 Viết báo cáo tổng quan dự án 8.3 Hiệu đính và chuẩn bị in ấn
9.0 | Quay và dựng video demo | 9.1 Viết kịch bản video 9.2 Quay từng phần hệ thống hoạt động 9.3 Dựng video, thêm chú thích 9.4 Đóng gói và nộp video cùng báo cáo
10.0 | Chuẩn bị trình bày báo cáo | 10.1 Làm slide trình bày 10.2 Chuẩn bị phần demo
ⓒ2023 SAMSUNG. All rights reserved.
Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of this document.
This document is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.
To use this document other than the curriculum of Samsung Innovation Campus, you must receive written consent from copyright holder.
Samsung Innovation Campus

## WBS
Capstone Project Work Breakdown Structure (WBS)
Done
In-progress
Delayed
Today |  |  | 2025-08-03
Project Team Name
Project Topic
Task |  |  |  | Start date | End date | Responsibility | Deliverable | Task Status | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4
[9 empty] | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20
[9 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20
1. Title |  |  |  | 2025-08-03 |  |  |  | Done | bar: 2021-11-01 to 2021-11-13
| 1.1. Sub-title | [6 empty] | Done | bar: 2021-11-01 to 2021-11-12
|  | 1.1.1. Sub-title | [5 empty] | Done | bar: 2021-11-01 to 2021-11-08
|  |  | 1.1.1.1. Sub-title |  |  |  |  | Done | bar: 2021-11-01 to 2021-11-06
In-progress
In-progress
In-progress
In-progress
In-progress
In-progress
In-progress
In-progress
In-progress
In-progress
In-progress
In-progress